## Backlog simple
Backlog – Fashion‑Insta (MVP)
Ce fichier résume uniquement l’essentiel : les 17 fonctionnalités du MVP (MUST + SHOULD), avec une estimation rapide (plus dense dans le powerpoint).
Règle d’estimation (volontairement rapide et classique) : 1 point ≈ 1 jour de travail. Un sprint dure 2 semaines. Le MVP dure 4 sprints (≈ 8 semaines).
Total effort MVP : 115 jours (avant marge).
ID | Ce que l’app fait (en brief) | Pourquoi on le fait (valeur) | Priorité | Effort (jours) | Données utilisées | Comment on sait que c’est OK
US-01 | Ajouter une photo de tenue. Concrètement : prendre en photo (ou importer) une tenue et l’ajouter à ma garde-robe. | Objectif : obtenir des recommandations basées sur mes vêtements réels. | Indispensable (MUST) | 5 | Photo tenue; id utilisateur; horodatage | La photo apparaît dans la garde‑robe. On conserve une version utile pour l’app (ex. compressée et/ou visage flouté si l’option est activée). L’original est supprimé rapidement.
US-02 | Contrôle qualité photo (flou/lumière). Concrètement : être informé si ma photo est trop floue ou trop sombre. | Objectif : envoyer une photo exploitable par l’IA et améliorer les résultats. | Indispensable (MUST) | 5 | Photo tenue; score de qualité image | Si score < seuil : message “reprendre la photo”; sinon : analyse lancée.
US-03 | Masquer le visage avant stockage (option RGPD). Concrètement : pouvoir activer le masquage automatique du visage sur mes photos. | Objectif : limiter les données personnelles visibles et me rassurer. | Indispensable (MUST) | 8 | Photo; détection visage; paramètre utilisateur (opt-in) | Si option activée : le visage est flouté; l’original n’est pas conservé.
US-04 | Identifier la catégorie du vêtement. Concrètement : que l’IA reconnaisse la catégorie principale (haut/bas/chaussures/accessoire). | Objectif : retrouver mes pièces et filtrer les recommandations. | Indispensable (MUST) | 8 | Photo; modèle pré-entraîné; taxonomie catégories | La catégorie est affichée et modifiable manuellement en cas d’erreur.
US-05 | Extraire la couleur dominante. Concrètement : que l’IA détecte la couleur dominante du vêtement. | Objectif : affiner les recommandations et gagner du temps. | Indispensable (MUST) | 3 | Photo; extraction couleurs; mapping vers palette | La couleur dominante est proposée; l’utilisateur peut la corriger.
US-06 | Générer une signature visuelle (embedding). Concrètement : calculer un vecteur d’empreinte visuelle à partir de la photo. | Objectif : comparer la photo au catalogue et trouver des articles similaires. | Indispensable (MUST) | 8 | Photo; modèle pré-entraîné; stockage embeddings | Un embedding est produit et stocké; traitement < X secondes (objectif).
US-07 | Recommander 5 articles similaires du catalogue. Concrètement : recevoir une liste de 5 articles proches de ma photo. | Objectif : découvrir des produits au même style et acheter plus facilement. | Indispensable (MUST) | 13 | Embeddings photo; embeddings catalogue; moteur de similarité | Affichage Top 5; si aucun résultat : message + fallback (best sellers).
US-08 | Afficher les recommandations (fiche produit). Concrètement : voir pour chaque recommandation la photo, le prix et un lien vers la fiche produit. | Objectif : décider rapidement et passer à l’achat via le site e-commerce. | Indispensable (MUST) | 5 | Catalogue produits; images produits; URL fiche | Chaque item a image+prix+CTA; ouverture du lien produit fonctionnelle.
US-09 | Filtres simples sur recommandations. Concrètement : filtrer les résultats par couleur, taille, prix. | Objectif : adapter les propositions à mes contraintes. | Indispensable (MUST) | 8 | Attributs catalogue (couleur/tailles/prix); filtres UI | Filtres appliqués instantanément; option “réinitialiser” disponible.
US-10 | Collecter un feedback (utile / pas utile). Concrètement : donner mon avis sur les recommandations (utile/pas utile). | Objectif : aider l’application à mieux me comprendre. | Indispensable (MUST) | 5 | Feedback; id utilisateur; id produit; horodatage | Boutons simple; feedback enregistré même en cas de reconnexion.
US-11 | Ajuster le classement via règles simples. Concrètement : utiliser le feedback pour réordonner les résultats (bonus/malus par marque/catégorie). | Objectif : améliorer la pertinence sans modèle complexe. | Indispensable (MUST) | 8 | Feedback; préférences implicites; logique de scoring | Les items “utiles” sont favorisés; pas d’apprentissage automatique obligatoire.
US-12 | Consentement explicite avant analyse photo. Concrètement : donner mon consentement au traitement de ma photo pour la recommandation. | Objectif : garder le contrôle de mes données. | Indispensable (MUST) | 5 | Écran consentement; traçabilité consentement | Sans consentement : pas d’analyse; consentement modifiable à tout moment.
US-13 | Suppression des photos et données dérivées. Concrètement : supprimer une photo et les données associées (embedding, logs liés). | Objectif : exercer mes droits RGPD facilement. | Indispensable (MUST) | 8 | Photo; embeddings; table de purge; audit minimal | Suppression confirmée; délai de purge clairement annoncé; pas de résidus visibles.
US-14 | Définir styles et marques préférés. Concrètement : sélectionner mes styles et marques préférés. | Objectif : obtenir des recommandations adaptées même sans photo. | Important (SHOULD) | 5 | Liste styles; liste marques; profil utilisateur | Au moins 3 styles proposés; marques du catalogue; modifiable à tout moment.
US-15 | Recommandation basée sur préférences. Concrètement : recevoir des recommandations à partir de mes styles/marques. | Objectif : découvrir des articles qui me correspondent. | Important (SHOULD) | 8 | Préférences; règles de filtrage; catalogue | Résultats cohérents; fallback sur tendances si peu de données.
US-16 | Détection contenu inapproprié. Concrètement : bloquer l’analyse si la photo contient du contenu manifestement inapproprié. | Objectif : protéger les utilisateurs et le service. | Important (SHOULD) | 5 | Photo; score de modération | Si contenu détecté : message + refus; aucun stockage de la photo.
US-17 | Tableau de bord simple des métriques. Concrètement : suivre les métriques clés (taux d’erreur, latence, CTR sur reco). | Objectif : piloter l’amélioration du service. | Important (SHOULD) | 8 | Logs; métriques; dashboard | Vue hebdo; alertes basiques sur erreurs/latence.

## Glossaire
Glossaire (mots simples)
Terme | Définition | À quoi ça sert dans notre projet
MVP | La première version utile qu’on veut livrer vite. | Ici : photo → recommandations → fiche produit + conformité.
Sprint | Période courte de travail (souvent 2 semaines). | À la fin, on montre une version qui marche.
Story point / point | Une unité simple pour estimer l’effort. | Dans ce projet : 1 point ≈ 1 jour de travail.
JH (jour‑homme) | 1 personne qui travaille 1 jour. | Ex : 10 JH = 10 jours d’une personne.
MoSCoW | Méthode pour décider les priorités. | MUST = indispensable ; SHOULD = important.
Consentement | Le “oui” clair de l’utilisateur avant d’analyser sa photo. | Sans consentement, on ne lance pas l’analyse.
Signature d’image | Un résumé numérique du style d’une photo (suite de nombres). | On compare ces signatures pour trouver des articles similaires.
Uplift | Le gain mesuré grâce aux recommandations. | Ex : +10% de commandes par rapport à sans reco.